# Matriz de planificación y cronograma del proyecto STKD

Proyecto: Sistema de Ventas de Aparatos Electrónicos de Escritorio

Empresa: Empresa StockFlow | Ciclo: 1 | Etapa: PLA | Estado: [EN REVISIÓN]

Archivo oficial: STKD_CRO_V1_3_301026.docx | Responsable: AESA

## Control de versiones

| Nombre | Fecha | Razón del cambio | Autor | Versión | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Estimado | Tiempo Real |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STKD_CRO_V1_0_121026.docx | 12-Oct-2026 | Elaboración inicial de la matriz de planificación, el cronograma y la asignación de roles del proyecto. | AESA | 1.0 | — | — | — | — |
| STKD_CRO_V1_1_241026.docx | 24-Oct-2026 | Incorporación de la Iteración 5 (MOD-05 Clientes y vendedor) y de la tarea 1.6.4; reprogramación de las iteraciones 3 y 4 y de la fase de estabilización. | AESA | 1.1 | — | — | 60 min | Por registrar |
| STKD_CRO_V1_2_291026.docx | 29-Oct-2026 | Incorporación de la Iteración 6 (MOD-06 Catálogo e inventario) y de la tarea 1.6.5; reemplazo de «compra» por «compra»; reprogramación de la estabilización (02/11–03/11). | AESA | 1.2 | — | — | 45 min | Por registrar |
| STKD_CRO_V1_3_301026.docx | 30-Oct-2026 | Cambio de la fecha de entrega al 09-Nov-2026; incorporación del desarrollo de la base de datos (tarea 1.3.4.1) y de la tarea 1.6.6; reprogramación de las Iteraciones 4 y 6, la estabilización y el cierre. | AESA | 1.3 | — | — | 45 min | Por registrar |

Cronograma · Fecha límite: 09-Nov-2026

| EDT | Actividad o entregable | Inicio | Fin | Duración | S1 07-13 Sep | S2 14-20 Sep | S3 21-27 Sep | S4 28 Sep-04 Oct | S5 05-11 Oct | S6 12-18 Oct | S7 19-25 Oct | S8 26 Oct-01 Nov | S9 02-08 Nov | S10 09 Nov |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | INICIO Y DOCUMENTACIÓN INICIAL | 07/09 | 21/09 | 15 días | ACTIVO | ACTIVO | ACTIVO |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Identificación de interesados y aclaración de alcance | 07/09 | 10/09 | 4 días | 07/09-10/09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Estandarización de artefactos EDOC | 07/09 | 15/09 | 9 días | 07/09-13/09 | 14/09-15/09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Guía del proceso de desarrollo PDS | 07/09 | 15/09 | 9 días | 07/09-13/09 | 14/09-15/09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Procesos de negocio DPN | 11/09 | 18/09 | 8 días | 11/09-13/09 | 14/09-18/09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Revisión y cierre documental de la etapa 1 | 19/09 | 21/09 | 3 días |  | 19/09-20/09 | 21/09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | PLANEACIÓN Y DISEÑO DEL SISTEMA | 22/09 | 19/10 | 28 días |  |  | ACTIVO | ACTIVO | ACTIVO | ACTIVO | ACTIVO |  |  |  |
| 1.2.1 | Especificación de requisitos SRS y diagramas de casos de uso (CDU) | 22/09 | 15/10 | 24 días |  |  | 22/09-27/09 | 28/09-04/10 | 05/10-11/10 | 12/10-15/10 |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Consultas y validación de requisitos con el cliente | 08/10 | 15/10 | 8 días |  |  |  |  | 08/10-11/10 | 12/10-15/10 |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Definición del alcance y prioridades | 12/10 | 15/10 | 4 días |  |  |  |  |  | 12/10-15/10 |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Desarrollo de la EDT y estimación de tiempos | 15/10 | 15/10 | 1 día |  |  |  |  |  | 15/10 |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Ajuste y aprobación del cronograma | 16/10 | 16/10 | 1 día |  |  |  |  |  | 16/10 |  |  |  |  |
| 1.2.5 | Diseño de BD: diagrama entidad-relación (DER) y diccionario de datos | 15/10 | 17/10 | 3 días |  |  |  |  |  | 15/10-17/10 |  |  |  |  |
| 1.2.6 | Mockups y diseño de pantallas para mostrador | 15/10 | 18/10 | 4 días |  |  |  |  |  | 15/10-18/10 |  |  |  |  |
| 1.2.7 | Diseño modular, arquitectura y diagramas UML (clases, secuencia y componentes) | 17/10 | 19/10 | 3 días |  |  |  |  |  | 17/10-18/10 | 19/10 |  |  |  |
| 1.3 | DESARROLLO DEL SISTEMA | 19/10 | 05/11 | 18 días |  |  |  |  |  |  | ACTIVO | ACTIVO | ACTIVO |  |
| 1.3.1 | ITERACIÓN 1 CATÁLOGO Y EXISTENCIAS RF-01 | 19/10 | 22/10 | 4 días |  |  |  |  |  |  | 19/10-22/10 |  |  |  |
| 1.3.1.1 | Desarrollo del catálogo y existencias RF-01 | 19/10 | 20/10 | 2 días |  |  |  |  |  |  | 19/10-20/10 |  |  |  |
| 1.3.1.2 | Pruebas unitarias del catálogo | 21/10 | 21/10 | 1 día |  |  |  |  |  |  | 21/10 |  |  |  |
| 1.3.1.3 | Revisión con el cliente del catálogo | 22/10 | 22/10 | 1 día |  |  |  |  |  |  | 22/10 |  |  |  |
| 1.3.2 | ITERACIÓN 2 CARRITO DE COMPRAS Y CÁLCULO DE TOTALES RF-02 | 22/10 | 26/10 | 5 días |  |  |  |  |  |  | 22/10-25/10 | 26/10 |  |  |
| 1.3.2.1 | Desarrollo del carrito de compras y cálculo de totales RF-02 | 22/10 | 24/10 | 3 días |  |  |  |  |  |  | 22/10-24/10 |  |  |  |
| 1.3.2.2 | Pruebas unitarias del carrito de compras | 25/10 | 25/10 | 1 día |  |  |  |  |  |  | 25/10 |  |  |  |
| 1.3.2.3 | Revisión con el cliente del carrito de compras | 26/10 | 26/10 | 1 día |  |  |  |  |  |  |  | 26/10 |  |  |
| 1.3.3 | ITERACIÓN 3 COMPRA Y GENERACIÓN DE FOLIO RF-03 | 26/10 | 29/10 | 4 días |  |  |  |  |  |  |  | 26/10-29/10 |  |  |
| 1.3.3.1 | Desarrollo de compra, folio RF-03 e integración con cliente y vendedor | 26/10 | 27/10 | 2 días |  |  |  |  |  |  |  | 26/10-27/10 |  |  |
| 1.3.3.2 | Pruebas unitarias de compra y folio | 28/10 | 28/10 | 1 día |  |  |  |  |  |  |  | 28/10 |  |  |
| 1.3.3.3 | Revisión con el cliente de compra y folio | 29/10 | 29/10 | 1 día |  |  |  |  |  |  |  | 29/10 |  |  |
| 1.3.4 | ITERACIÓN 4 BASE DE DATOS, PERSISTENCIA E INSTALADOR | 30/10 | 05/11 | 7 días |  |  |  |  |  |  |  | 30/10-01/11 | 02/11-05/11 |  |
| 1.3.4.1 | Desarrollo de la base de datos: esquema, restricciones, carga inicial y acceso JDBC (NUEVA) | 30/10 | 02/11 | 4 días |  |  |  |  |  |  |  | 30/10-01/11 | 02/11 |  |
| 1.3.4.2 | Persistencia de datos y compilación del instalador | 03/11 | 04/11 | 2 días |  |  |  |  |  |  |  |  | 03/11-04/11 |  |
| 1.3.4.3 | Pruebas de instalación, respaldo y recuperación | 05/11 | 05/11 | 1 día |  |  |  |  |  |  |  |  | 05/11 |  |
| 1.3.4.4 | Revisión con el cliente del instalador y cierre de desarrollo | 05/11 | 05/11 | 1 día |  |  |  |  |  |  |  |  | 05/11 |  |
| 1.3.5 | ITERACIÓN 5 CLIENTES Y VENDEDOR RF-04 Y RF-05 | 26/10 | 31/10 | 6 días |  |  |  |  |  |  |  | 26/10-31/10 |  |  |
| 1.3.5.1 | Desarrollo de clientes, validaciones, consolidado y perfil del vendedor | 26/10 | 29/10 | 4 días |  |  |  |  |  |  |  | 26/10-29/10 |  |  |
| 1.3.5.2 | Pruebas unitarias de clientes y vendedor | 30/10 | 30/10 | 1 día |  |  |  |  |  |  |  | 30/10 |  |  |
| 1.3.5.3 | Revisión con el cliente de clientes y vendedor | 31/10 | 31/10 | 1 día |  |  |  |  |  |  |  | 31/10 |  |  |
| 1.3.6 | ITERACIÓN 6 CATÁLOGO E INVENTARIO RF-06 Y RF-04.10 | 30/10 | 03/11 | 5 días |  |  |  |  |  |  |  | 30/10-01/11 | 02/11-03/11 |  |
| 1.3.6.1 | Desarrollo de productos, categorías, stock y eliminación de clientes | 30/10 | 02/11 | 4 días |  |  |  |  |  |  |  | 30/10-01/11 | 02/11 |  |
| 1.3.6.2 | Pruebas unitarias de catálogo e inventario | 03/11 | 03/11 | 1 día |  |  |  |  |  |  |  |  | 03/11 |  |
| 1.3.6.3 | Revisión con el cliente de catálogo e inventario | 03/11 | 03/11 | 1 día |  |  |  |  |  |  |  |  | 03/11 |  |
| 1.4 | ESTABILIZACIÓN Y VALIDACIÓN | 05/11 | 07/11 | 3 días |  |  |  |  |  |  |  |  | ACTIVO |  |
| 1.4.1 | Pruebas de integración y aceptación con el usuario | 05/11 | 07/11 | 3 días |  |  |  |  |  |  |  |  | 05/11-07/11 |  |
| 1.4.2 | Corrección de defectos encontrados | 06/11 | 07/11 | 2 días |  |  |  |  |  |  |  |  | 06/11-07/11 |  |
| 1.4.3 | Validación final y elaboración de manuales | 07/11 | 07/11 | 1 día |  |  |  |  |  |  |  |  | 07/11 |  |
| 1.5 | CIERRE DEL PROYECTO | 08/11 | 09/11 | 2 días |  |  |  |  |  |  |  |  | ACTIVO | ACTIVO |
| 1.5.1 | Documentación final, repositorio Git e informe POS | 08/11 | 08/11 | 1 día |  |  |  |  |  |  |  |  | 08/11 |  |
| 1.5.2 | Entrega formal y registro de lecciones aprendidas | 09/11 | 09/11 | 1 día |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 09/11 |
| 1.6 | GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS Y CONTROL DE CAMBIOS | 05/10 | 09/11 | 36 días |  |  |  |  | ACTIVO | ACTIVO | ACTIVO | ACTIVO | ACTIVO | ACTIVO |
| 1.6.1 | Matriz de trazabilidad de requerimientos (actualización continua) | 05/10 | 09/11 | 36 días |  |  |  |  | SEGUIM. | SEGUIM. | SEGUIM. | SEGUIM. | SEGUIM. | SEGUIM. |
| 1.6.2 | Registro, evaluación y seguimiento de solicitudes de cambio | 05/10 | 09/11 | 36 días |  |  |  |  | SEGUIM. | SEGUIM. | SEGUIM. | SEGUIM. | SEGUIM. | SEGUIM. |
| 1.6.3 | Verificación final de trazabilidad y cierre de cambios | 07/11 | 09/11 | 3 días |  |  |  |  |  |  |  |  | 07/11-08/11 | 09/11 |
| 1.6.4 | Actualización de artefactos por la solicitud de cambio CAM-06 | 24/10 | 26/10 | 3 días |  |  |  |  |  |  | 24/10-25/10 | 26/10 |  |  |
| 1.6.5 | Actualización de artefactos por la solicitud de cambio CAM-08 | 29/10 | 31/10 | 3 días |  |  |  |  |  |  |  | 29/10-31/10 |  |  |
| 1.6.6 | Actualización de artefactos por la solicitud de cambio CAM-10 (nueva) | 30/10 | 30/10 | 1 día |  |  |  |  |  |  |  | 30/10 |  |  |

Leyenda: verde = desarrollo · amarillo = pruebas · naranja = revisión con el cliente · azul = diseño y documentación · morado = seguimiento continuo. Las filas marcadas como «nueva» se agregaron en la versión 1.3.

# Asignación de roles y encargados

| EDT | Actividad | Inicio | Fin | Rol principal | Encargado | Apoyo / revisión |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Identificación de interesados y aclaración de alcance | 07/09 | 10/09 | Analista | AESA | Equipo |
| 1.1.2 | Estandarización de artefactos EDOC | 07/09 | 15/09 | Calidad documental | DAOJ | Equipo |
| 1.1.3 | Guía del proceso de desarrollo PDS | 07/09 | 15/09 | Analista / arquitecto | AESA | KTCG |
| 1.1.4 | Procesos de negocio DPN | 11/09 | 18/09 | Análisis de procesos | VMTS | KTCG |
| 1.1.5 | Revisión y cierre documental etapa 1 | 19/09 | 21/09 | Calidad documental | KTCG | AESA |
| 1.2.1 | Especificación SRS y diagramas de casos de uso (CDU) | 22/09 | 15/10 | Analista de requisitos | AESA | KTCG / cliente |
| 1.2.1.1 | Consultas y validación de requisitos con el cliente | 08/10 | 15/10 | Analista / facilitador | KTCG | KTCG |
| 1.2.2 | Definición del alcance y prioridades | 12/10 | 15/10 | Analista | AESA | Equipo / cliente |
| 1.2.3 | Desarrollo de la EDT y estimación de tiempos | 15/10 | 15/10 | Coordinación | AESA | DAOJ / KTCG |
| 1.2.4 | Ajuste y aprobación del cronograma | 16/10 | 16/10 | Coordinación | AESA | KTCG / cliente |
| 1.2.5 | Diseño de BD, diagrama DER y diccionario de datos | 15/10 | 17/10 | Diseñador BD | VMTS | DAOJ |
| 1.2.6 | Mockups y diseño de pantallas | 15/10 | 18/10 | Diseño interfaz | DAOJ | AESA / VMTS |
| 1.2.7 | Diseño modular, arquitectura y diagramas UML | 17/10 | 19/10 | Arquitecto | DAOJ | VMTS / KTCG |
| 1.3.1.1 | Desarrollo del catálogo y existencias RF-01 | 19/10 | 20/10 | Desarrollador | AESA | DAOJ / VMTS |
| 1.3.1.2 | Pruebas unitarias del catálogo | 21/10 | 21/10 | Calidad / tester | KTCG | AESA |
| 1.3.1.3 | Revisión con el cliente del catálogo | 22/10 | 22/10 | Analista / facilitador | KTCG | KTCG |
| 1.3.2.1 | Desarrollo del carrito y cálculo de totales RF-02 | 22/10 | 24/10 | Desarrollador | AESA | DAOJ / VMTS |
| 1.3.2.2 | Pruebas unitarias del carrito | 25/10 | 25/10 | Calidad / tester | KTCG | AESA |
| 1.3.2.3 | Revisión con el cliente del carrito | 26/10 | 26/10 | Analista / facilitador | KTCG | KTCG |
| 1.3.3.1 | Desarrollo de compra, folio RF-03 e integración con cliente y vendedor | 26/10 | 27/10 | Desarrollador | AESA | DAOJ / VMTS |
| 1.3.3.2 | Pruebas unitarias de compra y folio | 28/10 | 28/10 | Calidad / tester | KTCG | AESA |
| 1.3.3.3 | Revisión con el cliente de compra y folio | 29/10 | 29/10 | Analista / facilitador | KTCG | KTCG |
| 1.3.4.1 | Desarrollo de la base de datos: esquema, restricciones, carga inicial y acceso JDBC | 30/10 | 02/11 | Desarrollo / BD | VMTS | DAOJ / AESA |
| 1.3.4.2 | Persistencia de datos y compilación del instalador | 03/11 | 04/11 | Desarrollo / BD | VMTS | DAOJ |
| 1.3.4.3 | Pruebas instalación, respaldo y recuperación | 05/11 | 05/11 | Calidad / tester | KTCG | VMTS |
| 1.3.4.4 | Revisión con el cliente del instalador | 05/11 | 05/11 | Analista / facilitador | KTCG | KTCG / VMTS |
| 1.3.5.1 | Desarrollo de clientes, validaciones, consolidado y perfil del vendedor RF-04 y RF-05 | 26/10 | 29/10 | Desarrollo / BD | VMTS | DAOJ (pantallas) / AESA |
| 1.3.5.2 | Pruebas unitarias de clientes y vendedor | 30/10 | 30/10 | Calidad / tester | KTCG | AESA / VMTS |
| 1.3.5.3 | Revisión con el cliente de clientes y vendedor | 31/10 | 31/10 | Analista / facilitador | KTCG | KTCG |
| 1.3.6.1 | Desarrollo de productos, categorías, stock y eliminación de clientes RF-06 y RF-04.10 | 30/10 | 02/11 | Desarrollador | AESA | DAOJ (pantallas) / VMTS (datos) |
| 1.3.6.2 | Pruebas unitarias de catálogo e inventario | 03/11 | 03/11 | Calidad / tester | KTCG | AESA / VMTS |
| 1.3.6.3 | Revisión con el cliente de catálogo e inventario | 03/11 | 03/11 | Analista / facilitador | KTCG | KTCG |
| 1.4.1 | Pruebas de integración y aceptación | 05/11 | 07/11 | Calidad / tester | KTCG | VMTS / AESA |
| 1.4.2 | Corrección de defectos | 06/11 | 07/11 | Desarrollo / calidad | AESA | KTCG / DAOJ |
| 1.4.3 | Validación final y manuales | 07/11 | 07/11 | Documentación / validación | KTCG | DAOJ |
| 1.5.1 | Documentación final, repositorio Git e informe POS | 08/11 | 08/11 | Documentación / configuración | AESA | KTCG / DAOJ |
| 1.5.2 | Entrega formal y lecciones aprendidas | 09/11 | 09/11 | Coordinación | AESA | Equipo |
| 1.6.1 | Matriz de trazabilidad de requerimientos | 05/10 | 09/11 | Requisitos / trazabilidad | AESA | KTCG |
| 1.6.2 | Registro y seguimiento de solicitudes de cambio | 05/10 | 09/11 | Control de cambios | KTCG | Equipo / cliente |
| 1.6.3 | Verificación final de trazabilidad y cierre de cambios | 07/11 | 09/11 | Calidad / trazabilidad | KTCG | Equipo |
| 1.6.4 | Actualización de artefactos por la solicitud de cambio CAM-06 | 24/10 | 26/10 | Requisitos / documentación | AESA | Equipo (DAOJ, VMTS, KTCG) |
| 1.6.5 | Actualización de artefactos por la solicitud de cambio CAM-08 | 29/10 | 31/10 | Requisitos / documentación | AESA | Equipo (DAOJ, VMTS, KTCG) |
| 1.6.6 | Actualización de artefactos por la solicitud de cambio CAM-10 | 30/10 | 30/10 | Requisitos / documentación | AESA | Equipo (DAOJ, VMTS, KTCG) |

# Integrantes del proyecto y función general

Responsabilidades generales tomadas de la estandarización de artefactos del proyecto.

| Integrante | Acrónimo | Responsabilidad principal | Función general dentro del proyecto |
| --- | --- | --- | --- |
| Diego Armando Ojeda Jiménez | DAOJ | Arquitectura y decisiones técnicas | Define la arquitectura del sistema, apoya las decisiones técnicas, el diseño modular, las interfaces (incluidas las pantallas de clientes y vendedor) y la integración técnica de los componentes. |
| Kevin Tomás Caballero Guzmán | KTCG | Pruebas y administración de calidad | Coordina pruebas, revisiones de calidad, verificación de criterios de aceptación, control documental y apoyo en el seguimiento de cambios. |
| Adrián Eduardo Sánchez Alducin | AESA | Análisis, requisitos, trazabilidad y desarrollo funcional | Coordina el análisis de requisitos, la comunicación con el cliente y la trazabilidad. Desarrolla las funciones RF-01, RF-02, RF-03 y RF-06 (catálogo e inventario); atiende las correcciones de lógica funcional. |
| Víctor Manuel Tequiliquihua de los Santos | VMTS | Datos, persistencia e integración | Diseña y mantiene la base de datos; implementa persistencia, respaldo e integración; desarrolla el módulo de clientes y vendedor (RF-04 y RF-05). Prepara el instalador y apoya la corrección de defectos técnicos relacionados con los datos. |