# Documento de Estructura de Desglose de Trabajo (EDT) - StockFlow (STKD) V3.1

Proyecto: Sistema de Ventas de Aparatos Electrónicos de Escritorio (StockFlow)
Ciclo: 1 | Etapa: PLA | Estado: [APROBADO - LÍNEA BASE V3.1]
Archivo Oficial: STKD_EDT_V3_1_241026_A.docx | Responsable: AESA (Coordinación y Análisis)
Estándar Documental: EDOC / Estimación de Tiempos

## Control de Versiones

| Nombre | Fecha | Razón del cambio | Autor | Versión | Tiempo Est. | Tiempo Real |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STKD_EDT_V3_0_151026_A.pdf | 15-Oct-2026 | EDT inicial del proyecto con 4 iteraciones (107.5 h). | AESA | 3.0 | 107.5 h | 112.0 h |
| STKD_EDT_V3_1_241026_A.md | 24-Oct-2026 | CAM-06: Adición del paquete 1.3.5 Iteración 5: MOD-05 (+18.5 h), ajustando el esfuerzo total a 126.0 horas. | AESA | 3.1 | 126.0 h | 124.5 h |

## 1. Estructura Jerárquica de Fases de la EDT

- 1.1 Inicio y documentación inicial: Interesados, EDOC, PDS, DPN.

- 1.2 Análisis, planeación y diseño: SRS, Alcance, EDT, DBD, MPM, DAS.

- 1.3 Desarrollo por iteraciones:

  - 1.3.1 Iteración 1: MOD-01 Inventario y catálogo.

  - 1.3.2 Iteración 2: MOD-02 Preparación de la venta.

  - 1.3.3 Iteración 3: MOD-03 Procesamiento y registro.

  - 1.3.4 Iteración 4: MOD-04 Persistencia e instalador.

  - 1.3.5 Iteración 5 (NUEVA - CAM-06): MOD-05 Gestión de clientes y vendedores.

- 1.4 Estabilización y validación: Pruebas integradas, defectos y manuales.

- 1.5 Cierre del proyecto: Repositorio Git, informe POS y lecciones aprendidas.

- 1.6 Gestión de requisitos y cambios: Matriz de trazabilidad y seguimiento.

## 2. Desglose del Paquete de Trabajo 1.3.5 (Iteración 5)

- 1.3.5.1 Desarrollo de modelo, DAO y lógica de clientes (AESA / VMTS - 10.0 h):

  - Creación de tabla cliente, POJO Cliente, ClienteDAO y ClienteService.

  - Programación de validaciones de unicidad de RFC y correo electrónico (RN-07, EX-05).

- 1.3.5.2 Desarrollo de pantallas SCR-04 y SCR-05 (DAOJ - 4.5 h):

  - Construcción de la tabla general, caja de búsqueda dinámica, modal de perfil e historial.

- 1.3.5.3 Pruebas unitarias de clientes e inactivación lógica (KTCG - 4.0 h):

  - Ejecución de pruebas CP-08 a CP-12 para verificación de borrado lógico (RN-08).

## 3. Resumen de Estimación de Esfuerzo Total

| Fase de la EDT | Horas Anteriores (V3.0) | Incremental CAM-06 | Esfuerzo Total (V3.1) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Inicio y Documentación | 12.0 h | 0.0 h | 12.0 h |
| 1.2 Análisis y Diseño | 34.5 h | 0.0 h | 34.5 h |
| 1.3 Desarrollo por Iteraciones | 47.0 h | +18.5 h | 65.5 h |
| 1.4 Estabilización y Calidad | 9.0 h | 0.0 h | 9.0 h |
| 1.5 Cierre del Proyecto | 2.5 h | 0.0 h | 2.5 h |
| 1.6 Gestión de Cambios | 2.5 h | 0.0 h | 2.5 h |
| TOTAL PROYECTO STOCKFLOW | 107.5 h | +18.5 h | 126.0 h |